## 메뉴 구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
로그인 | 로그인 전 | 회원 가입 | 회원정보 입력 |  | Program
|  |  | 회원가입 완료 |  | Program
|  | 로그인 |  |  | Program
|  | 아이디 찾기 |  |  | Program
|  | 비밀번호 찾기 |  |  | Program
| 로그인 후 | 개인정보 | 회원정보 상세 |  | Program
|  |  | 회원정보 수정 |  | Program
메인 | 동물병원 찾기 | 동물병원 지도 표시 |  |  | Program
|  | 동물병원 선의 거리계산 |  |  | Program
|  | 동물병원 후기 작성 | 동물병원 후기 등록 |  | Program
|  |  | 동물병원 후기 수정 |  | Program
|  |  | 동물병원 후기 삭제 |  | Program
|  |  | 동물병원 후기 리스트 |  | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
관리자 | 로그인 |  |  |  | Program
| 관리 | 회원 관리 |  | 회원정보 등록,조회,수정,삭제 | Program
|  | 게시판 관리 | 동물병원 후기 관리 | 동물병원 후기 조회/삭제 | Program
|  |  | 공지 사항 관리 | 공지사항 등록,조회,수정,삭제 | Program

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 로그인 | 회원가입 |  | User_001 | 회원가입 | C | 강지연 | 사용자
2 |  | 로그인 |  | User_002 | 로그인 | R |  | 사용자
3 |  | 로그아웃 |  | User_003 | 로그아웃 | N |  | 사용자
4 |  | 아이디 찾기 |  | User_004 | 아이디 찾기 | R |  | 사용자
5 |  | 비밀번호 찾기 |  | User_005 | 비밀번호 찾기 | R,U |  | 사용자
6 | 개인정보 | 회원정보 상세 |  | User_006 | 회원정보 상세 | R |  | 사용자
7 |  | 회원정보 수정 |  | User_007 | 회원정보 수정 | R,U |  | 사용자
8 | 동물병원 찾기 | 동물병원 지도 표시 |  | User_008 | 동물병원 지도 표시 | R |  | 사용자
9 |  | 동물병원 선의 거리계산 |  | User_009 | 동물병원 선의 거리계산 | R |  | 사용자
10 |  | 동물병원 후기 작성 | 후기 등록 | User_010 | 후기 등록 | C |  | 사용자
11 |  |  | 후기 수정 | User_011 | 후기 수정 | R,U |  | 사용자
|  |  | 후기 삭제 | User_012 | 후기 삭제 | D |  | 사용자
12 |  |  | 후기 리스트 | User_013 | 후기 리스트 | R |  | 사용자
13 |  |  | 후기 상세 | User_014 | 후기 상세 | R |  | 사용자
14 |  | 동물병원 공지사항 | 공지사항 리스트 | User_015 | 공지사항 리스트 | R |  | 사용자
15 |  |  | 공지사항 상세 | User_016 | 공지사항 상세 | R |  | 사용자
관리자
NO | 업무영역 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
1 | 회원 관리 | 로그인 |  | Manager_001 | 로그인 | R | 강지연 | 관리자
2 |  | 로그아웃 |  | Manager_002 | 로그아웃 | N |  | 관리자
3 |  | 아이디 찾기 |  | Manager_003 | 아이디 찾기 | R |  | 관리자
4 |  | 비밀번호 찾기 |  | Manager_004 | 비밀번호 찾기 | R,U |  | 관리자
5 |  | 회원정보 등록 |  | Manager_005 | 회원정보 등록 | C |  | 관리자
6 |  | 회원 리스트 |  | Manager_006 | 회원 리스트 | R |  | 관리자
7 |  | 회원정보 상세 |  | Manager_007 | 회원정보 상세 | R |  | 관리자
8 |  | 회원정보 수정 |  | Manager_008 | 회원정보 수정 | R,U |  | 관리자
9 |  | 회원정보 삭제 |  | Manager_009 | 회원정보 삭제 | D |  | 관리자
10 | 후기 관리 | 후기 리스트 |  | Manager_010 | 게시글 상세 | R |  | 관리자
11 |  | 후기 상세 |  | Manager_011 | 게시글 리스트 | R |  | 관리자
12 |  | 후기 삭제 |  | Manager_012 | 게시글 삭제 | D |  | 관리자
13 | 공지사항 관리 | 공지사항 등록 |  | Manager_013 | 게시글 등록 | C |  | 관리자
14 |  | 공지사항 리스트 |  | Manager_014 | 게시글 리스트 | R |  | 관리자
15 |  | 공지사항 상세 |  | Manager_015 | 게시글 상세 | R |  | 관리자
16 |  | 공지사항 수정 |  | Manager_016 | 게시글 수정 | R,U |  | 관리자
17 |  | 공지사항 삭제 |  | Manager_017 | 게시글 삭제 | D |  | 관리자

## 테이블명세서
테이블 명세서
Table name (logical name) | Table name (physical name) | Column name (logical name) | Column name (physical name) | Type | Length | Decimal | PK | NOT NULL | UNIQUE | FK
회원정보 | user | 회원번호 | USER_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 관리자 권한 | USER_AUTHOR | number | 11 |  |  | *
|  | 아이디 | ID | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 비밀번호 | PASSWORD | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 회원 이름 | USER_NAME | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 이메일 | USER_MAIL | varchar2 | 45 |  |  | *
|  | 등록일 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REGNO | number | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | UPDDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | UPDNO | number | 11 |  |  | *
| review | 후기 번호 | REVIEW_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 후기 제목 | REVIEW_TITLE | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 후기 내용 | REVIEW_CONTENT | varchar2 | 4000 |  |  | *
|  | 회원번호 | USER_NO | number | 11 |  |  | * |  | -> 회원정보.회원번호
|  | 후기 조회수 | REVIEW_COUNT | number | 11 |  |  | *
|  | 등록일 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REGNO | number | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | UPDDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | UPDNO | number | 11 |  |  | *
공지사항 | notice | 공지사항 번호 | NOTICE_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 공지사항 제목 | NOTICE_TITLE | varchar2 | 100 |  |  | *
|  | 공지사항 내용 | NOTICE_CONTENT | varchar2 | 4000 |  |  | *
|  | 회원번호 | USER_NO | number | 11 |  |  | * |  | -> 회원정보.회원번호
|  | 공지사항 조회수 | NOTICE_COUNT | number | 11 |  |  | *
|  | 등록일 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REGNO | number | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | UPDDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | UPDNO | number | 11 |  |  | *
후기 | hospital | 동물병원 번호 | HOSPITAL_NO | number | 11 |  | * | *
|  | 회원번호 | USER_NO | number | 11 |  |  | * |  | -> 회원정보.회원번호
|  | 동물병원 시군명 | SIGUN_NM | varchar2 | 2000 |  |  | *
|  | 사업장명 | BIZPLC_NM | varchar2 | 45
|  | 시설전화번호 | LOCPLC_FACLT_TELNO | number | 11
|  | 도로명주소 | REFINE_ROADNM_ADDR | varchar2 | 45
|  | 등록일 | REGDATE | date |  |  |  | *
|  | 등록자 회원번호 | REGNO | number | 11 |  |  | *
|  | 수정일 | UPDDATE | date |  |  |  | *
|  | 수정자 회원번호 | UPDNO | number | 11 |  |  | *

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 강지연 | Progress | 2019-09-03 | 2019-09-16 | 10 | 16.67%
메뉴 구조도 | 강지연 | Finished | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 3 | 100%
프로그램 명세서 | 강지연 | Finished | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 3 | 100%
DB 설계(ERD) | 강지연 | Not Started | 2019-09-06 | 2019-09-13 | 6 | 0%
논리ERD 작성 | 강지연 | Not Started | 2019-09-06 | 2019-09-13 | 6 | 0%
물리ERD 작성 | 강지연 | Not Started | 2019-09-06 | 2019-09-13 | 6 | 0%
테이블 명세서 | 강지연 | Not Started | 2019-09-06 | 2019-09-13 | 6 | 0%
DB 구현 | 강지연 | Not Started | 2019-09-06 | 2019-09-13 | 6 | 0%
화면설계서 | 강지연 | Not Started | 2019-09-06 | 2019-09-13 | 6 | 0%
개발환경 세팅 | 강지연 | Not Started | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1 | 0%
Spring 세팅 | 강지연 | Not Started | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1 | 0%
my-batis 세팅 | 강지연 | Not Started | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 1 | 0%
구현(소프트웨어개발) | 강지연 | Not Started | 2019-09-17 | 2019-11-28 | 53 | 0%
TOP(공통) | 강지연 | Not Started | 2019-09-17 | 2019-10-01 | 11 | 0%
HOME | 강지연 | Not Started | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2 | 0%
회원가입 | 강지연 | Not Started | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 | 0%
로그인 | 강지연 | Not Started | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2 | 0%
로그아웃 | 강지연 | Not Started | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2 | 0%
아이디 찾기 | 강지연 | Not Started | 2019-09-26 | 2019-09-28 | 2 | 0%
비밀번호 찾기 | 강지연 | Not Started | 2019-09-29 | 2019-10-01 | 2 | 0%
사용자 | 강지연 | Not Started | 2019-10-08 | 2019-11-05 | 21 | 0%
개인정보 | 강지연 | Not Started | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 4 | 0%
회원정보 상세 | 강지연 | Not Started | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2 | 0%
회원정보 수정 | 강지연 | Not Started | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2 | 0%
동물병원 찾기 | 강지연 | Not Started | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 4 | 0%
동물병원 지도 표시 | 강지연 | Not Started | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 4 | 0%
동물병원 선의 거리계산 | 강지연 | Not Started | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 4 | 0%
후기 | 강지연 | Not Started | 2019-10-21 | 2019-10-30 | 8 | 0%
후기 등록 | 강지연 | Not Started | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2 | 0%
후기 수정 | 강지연 | Not Started | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2 | 0%
후기 리스트 | 강지연 | Not Started | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 2 | 0%
후기 상세 | 강지연 | Not Started | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2 | 0%
공지사항 | 강지연 | Not Started | 2019-10-31 | 2019-11-05 | 4 | 0%
공지사항 리스트 | 강지연 | Not Started | 2019-10-31 | 2019-11-03 | 2 | 0%
공지사항 상세 | 강지연 | Not Started | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2 | 0%
관리자 | 강지연 | Not Started | 2019-11-06 | 2019-11-28 | 17 | 0%
회원 관리 | 강지연 | Not Started | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 4 | 0%
회원 리스트 | 강지연 | Not Started | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2 | 0%
회원정보 상세 | 강지연 | Not Started | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 2 | 0%
회원정보 삭제 | 강지연 | Not Started | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 2 | 0%
공지사항 관리 | 강지연 | Not Started | 2019-11-12 | 2019-11-25 | 10 | 0%
공지사항 등록 | 강지연 | Not Started | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2 | 0%
공지사항 리스트 | 강지연 | Not Started | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2 | 0%
공지사항 상세 | 강지연 | Not Started | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2 | 0%
공지사항 수정 | 강지연 | Not Started | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2 | 0%
공지사항 삭제 | 강지연 | Not Started | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2 | 0%
후기 관리 | 강지연 | Not Started | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 3 | 0%
후기 리스트 | 강지연 | Not Started | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 3 | 0%
후기 상세 | 강지연 | Not Started | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 3 | 0%
후기 삭제 | 강지연 | Not Started | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 3 | 0%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])